## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省物资储备中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年中央救灾物资昆明储备库日常运转专项经费
主管部门 |  | 云南省粮食和物资储备局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省战略和应急物资储备中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 73 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 73万元预算资金主要用于中央救灾物资昆明储备库综合物业服务采购，因上年合同尚未到期，结转25年使用。预计2025年9月完成采购。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 73 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》《中央应急抢险救灾物资储备库设施设备升级本配置指引》等文件要求，负责中央储备物资具体日常管理，严格执行中央储备物资管理的有关标准和规定，落实中央储备物资验收入库、日常保管、紧急调用等有关工作，对中央储备物资数量、质量和储存安全负责，确保中央物资昆明储备库运转正常，相关各项管理工作有序开展。 | [5 empty] | 2024年全年对救灾物资储备仓库安保、绿化、保洁、零星维修等日常综合治理工作有效运行，确保了库区正常运转，救灾物资储备安全；2024年全年救灾物资储备库设施运转正常，未发生安全事故，库区环境整洁优美；通过规范有序的库区日常管理，上级部门及中心职工满意度达到90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 救灾仓库检查次数 | = | 12 | 次 | 100% | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 库区环境卫生及绿化养护检查次数 | = | 12 | 次 | 100% | 15 | 15
产出指标 |  | 质量指标 | 物业管理人员在岗率 | >= | 95 | % | 100% | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 物业服务需求保障程度 | = | 优良中差 | 年 | 良 | 30 | 28
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务受益人员满意度 | >= | 80 | % | 90% | 10 | 9
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 87 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省物资储备中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年度省级救灾和防汛抗旱物资采购资金
主管部门 |  | 云南省粮食和物资储备局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省战略和应急物资储备中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 3913 |  | 398.85 | 10 | 10.19 | 1.02 | 此项资金结转2025年继续使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 3913 |  | 398.85 |  | 10.19
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.根据2024年物资采购计划，按照救灾物资相关技术标准要求，严格通过政府采购程序，采购棉被、棉大衣、木板折叠床、床垫、毛毯、床上用品、折叠桌凳、12㎡铝杆单帐篷、彩条布9种物资共计11.8万 件，保障受灾群众转移安置需求。 2.根据2024年省级防汛抗旱物资采购计划，按照救灾物资相关技术标准要求，严格通过政府采购程序，采购31个品类的防汛抗旱种物资，满足防汛抗旱应急需求。 | [5 empty] | 此项资金于2024年9月23日下达，一是省级救灾物资采购项目2000万元，其中：省级救灾物资采购项目（9个品类的物资）的政府采购工作已于2024年12月30日全部完成，并支出预付款398.85万元；省级抗震联合指挥部物资采购项目（5个品类的物资），于2025年1月完成采购工作。二是省级防汛抗旱物资采购项目1913万元，于2025年1月完成采购工作。 物资采购工作年度内未全部完成，质量合格率和交货时间两个绩效指标暂时无法考核。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 60
产出指标 |  | 数量指标 | 省级救灾物资采购数量 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 省级防汛抗旱物资采购数量 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 采购物资质量合格率 | = | 100 | % | 0 | 15 | 0 | 物资采购工作年度内未全部完成，质量合格率指标暂时无法考核。2025年加快推进项目进度，高效完成验收、入库等后期工作。
产出指标 |  | 时效指标 | 采购物资交货时间 | <= | 合同约定交货时间 | 天（工作日） | 0 | 15 | 0 | 物资采购工作年度内未全部完成，交货时间绩效指标暂时无法考核。2025年加快推进项目进度，高效完成验收、入库等后期工作。
效益指标 |  | 社会效益 | 省级防汛抗旱物资储备保障能力建设完善率 | = | 100 | % | 100% | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 可救助受灾群众 | >= | 15000 | 人次 | 100% | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受灾群众满意度 | >= | 90 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 61.02 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省物资储备中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年中央应急抢险救灾物资储备保管经费
主管部门 |  | 云南省粮食和物资储备局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省战略和应急物资储备中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 429.71 |  | 19.22 | 10 | 4.47 | 0.45 | 2024年主要使用的是上年结转资金，此笔资金结转2025年继续使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 429.71 |  | 19.22 |  | 4.47
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》《中央应急抢险救灾物资储备库设施设备升级本配置指引》等文件要求，负责中央储备物资具体日常管理，严格执行中央储备物资管理的有关标准和规定，落实中央储备物资验收入库、日常保管、紧急调用等有关工作，对中央储备物资数量、质量和储存安全负责，进一步完善库区安全管理及智能化管理能力。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，共储备中央救灾物资20个品类，合计344435件，价值12151.164万元，调运棉大衣10000件，价值119.2619万元。全年内中央应急抢险救灾物资储备管理工作有序开展，库区运行正常，无安全事故发生，高效有序完成中央物资调运工作。除应急和救灾物资信息化建设项目因省数据局批复时间较晚影响项目进度外，其余各项工作均高效完成。 2024年度中央应急抢险救灾物资储备监管评估得分98分。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 在库物资数量准确率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 保管费资金执行达标率 | >= | 90 | % | 0.45% | 5 | 0 | 2024年主要使用的是上年结转资金，此笔资金结转2025年继续使用。
产出指标 |  | 数量指标 | 消防设施年度检测 | = | 1.00 | 次 | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % | 90% | 5 | 4 | 信息化项目年度内未完成，其余项目均验收合格
产出指标 |  | 质量指标 | 在库物资质量合格率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 接到动用指令后完成调运 | = | 规定时限 | 是/否 | 是 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 受灾群众物资保障 | = | 符合调拨要求 | 是/否 | 是 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 消防设施保障能力 | = | 1.00 | 年 | 100% | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目受益对象满意度 | >= | 80 | 分钟 | 100% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 84.45 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省物资储备中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年省级救灾物资储备管理经费
主管部门 |  | 云南省粮食和物资储备局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省战略和应急物资储备中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 220 |  | 220 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 220 |  | 220 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强救灾物资流程化和标准化管理，切实提升救灾物资储备效能，逐步建成完善的物资储备体系，形成高效的应急保障机制，确保自然灾害和突发事件等关键时刻，储备物资拿得出、调得快、用得上。 | [5 empty] | 2024年省级救灾物资管理高效有序，未发生安全事故，截至2024年12月31日，省物资储备中心安宁储备库共储备17个品类的省级救灾物资13.13万件，价值2066.86万元；向受灾地区、偏远高风险地区调运救灾物资3次，共调运了10个品类的省级救灾物资2.26万件，各项绩效指标均已完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 在库物资数量准确 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 库区安全设施设备维修保养及应急保障 | >= | 6 | 项 | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 物资调运误差率 | < | 调运物资总量的0.1 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 物资储备损耗量 | < | 储备物资总量的0.1 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 物资调运时间 | < | 12 | 小时 | 100% | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 救助受灾群众能力 | >= | 100000 | 人次 | 100% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >= | 90 | 分 | 100% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省物资储备中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省粮食和物资储备局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省战略和应急物资储备中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 58.29 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 根据省数据局对信息化项目的要求，政务信息化运维服务项目于2024年10月进行申报，12月完成立项、批复，各项主要工作将于2025年继续推进。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 58.29 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、完成信息化设备、系统运维。 二、完成云南省重大自然灾害应急保障调度指挥系统上云工作。 三、完成省应急和救灾物资信息化平台网络安全等级保护评测服务。 四、完成省应急和救灾物资信息化平台商用密码应用安全性评估工作。 五、完成云南省应急和救灾物资储备信息化管理平台密评资源采购。 | [5 empty] | 一、信息化设备、系统运维项目2024年度服务合同于2024年10月18日到期，2024年10月向省数据局进行申报，12月第获得立项备案，2025年3月12日已完成招标采购。 二、云南省重大自然灾害应急保障调度指挥系统上云工作，2024年度云服务租赁合同于2025年2月14日到期，该项目于2024年12月完成上云技术方案论证工作，已完成合同签订。 三、省应急和救灾物资信息化平台网络安全等级保护评测服务，该项目于2024年10月向省数据局进行申报，12月获得立项备案，已完成合同签订。 四、省应急和救灾物资信息化平台商用密码应用安全性评估工作，该项目计划于2025年3月向省数据局进行申报，5月进行采购。 五、云南省应急和救灾物资储备信息化管理平台密评资源采购，该项目计划于2025年3月向省数据局进行申报，5月进行采购。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 70
产出指标 |  | 质量指标 | 完成测评等工作 | = | 1.00 | 项 | 完成前期工作 | 25 | 15 | 项目完成申报立项，正在开展采购，加快工作推进
产出指标 |  | 时效指标 | 按时完成测评及系统上云等工作 | <= | 120 | 天 | 完成前期工作 | 25 | 15 | 项目完成申报立项，正在开展采购，加快工作推进
效益指标 |  | 社会效益 | 系统全年正常运行时长 | >= | 8000 | 小时 | 信息化系统运行 稳定 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >= | 90 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 70 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省物资储备中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 救灾物资储备库日常运转经费
主管部门 |  | 云南省粮食和物资储备局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省战略和应急物资储备中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 50.7 |  | 50.7 |  | 50.34 | 10 | 99.29 | 9.93
|  | 其中：当年财政拨款 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.34 |  | 48.57
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保证仓库日常运转需求，通过完成保安日常巡库、水电通讯费的按时缴纳、垃圾清运、绿化等环境综合治理等各项管理工作，确保救灾物资储备库各项都正常运转，无安全事故发生。 | [5 empty] | 2024年对救灾物资储备仓库进行消防、用电、库内温湿度检查3次，以确保救灾物资储备安全；2024年救灾物资储备库未发生安全事故；通过规范有序的库区日常管理，上级部门及中心职工满意度达到90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 救灾仓库检查次数 | = | 12 | 次 | 12 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 水电通讯费缴纳次数 | = | 12 | 次 | 100% | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 库区环境卫生及绿化养护检查次数 | = | 12 | 次 | 100% | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响 | 全年重大安全事故发生次数 | = | 0 | 次 | 100% | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 对仓库管理的满意度 | = | 90 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.93 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省物资储备中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年省级救灾物资代储管理经费
主管部门 |  | 云南省粮食和物资储备局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省战略和应急物资储备中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1244.48 |  | 282.4 | 10 | 22.69 | 2.27 | 部分州市使用的是上年结转资金。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1244.48 |  | 282.4 |  | 22.69
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强救灾物资流程化和标准化管理，切实提升救灾物资储备效能，逐步建成完善的物资储备体系，形成高效的应急保障机制，确保自然灾害和突发事件等关键时刻，储备物资拿得出、调得快、用得上。 | [5 empty] | 2024年，由全省1个省级库、15个州（市）库和69个县（市、区）库共同储备31个品类的省级救灾物资107.66万件，价值23700.6542万元。截至2024年12月31日，全省调运使用省级救灾物资11次，共计18个品类、11.58万件、价值1357.36万元。切实做到了“储得好”“调得快”“用得上”，有效保障了受灾群众的基本生活，年度总体绩效目标有效完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 82.27
产出指标 |  | 数量指标 | 在库物资数量准确 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 保管费资金执行率 | >= | 90 | % | 22.69% | 10 | 2.27 | 部分州市2024年省级救灾物资代储管理经费下达时间较晚，有9个州市主要使用的是上年结转资金。督促各州市2025年加快资金执行进度
产出指标 |  | 质量指标 | 物资储备损耗量 | < | 储备物资总量的0.1 | % | <0.1% | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 物资调运误差率 | < | 调运物资总量的0.1 | % | <0.1% | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 物资运达时间 | < | 12 | 小时 | <12小时 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 重点危险区所辖县市区转移安置受灾群众能力 | >= | 2500 | 人 | >=2500人 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 物资接收单位满意度 | >= | 90 | % | >=90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 84.54 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入